TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH AKTIVNOSTI U PROJEKTU „PRAVNI I ORGANIZACIJSKI ASPEKTI INTEGRIRANOG SVEUČILIŠTA“

| PLANIRANA AKTIVNOST | REZULTAT AKTIVNOSTI | PLANIRANO TRAJANJE AKTIVNOSTI (U DANIMA) | PLANIRANI DATUM POČETKA AKTIVNOSTI | PLANIRANI DATUM ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanak projektnog tima | Formiran projektni tim | 1 | 5. veljače | 5. veljače |
| Planiranje aktivnosti | Precizno definiranje aktivnosti i podaktivnosti kroz koje će se odvijati projekt. Temelj je hodogram korišten pri prijavi projekta. | 8 | 5. veljače | 13. veljače |
| Definiranje misije projekta i pretvorba misije u politiku i provedbeni plan | Definiranje misije projekta, misija usklađena sa provedbenim planom | 8 | 5. veljače | 13. veljače |
| Sastanci s relevantnim institucijama | Utvrđen interes relevantnih institucija (sveučilišta i općenito visoka učilišta) koje bi se mogle uključiti u projekt | 10 | 13. veljače | 23. veljače |
| Prezentacija projekta i plana aktivnosti | Predstavljanje projekta, njegovih ciljeva i načina provođenja institucijama koje su potencijalni korisnici rezultata projekta | 5 | 23. veljače | 1. ožujka |
| Prikupljanje podataka relevantnih za uspješnu realizaciju projekta | Komparativni prikaz analize statuta i drugih relevantnih akata svih hrvatskih sveučilišta | 30 | 1. ožujka | 30. ožujka |
| Iniciranje sustava praćenja integracijskih procesa na hrvatskim sveučilištima | Izvještaj o dosadašnjoj provedbi integracijskih procesa na sveučilištima | 30 | 1. travnja | 30. travnja |
| Prvi seminar | Pisana procjena učinkovitosti postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta | 3 | 3. svibnja | 5. svibnja |
| Posjet inozemnim sveučilištima (Graz, Ljubljana, Oslo) | Pisano izvješće o rezultatima posjeta) | 30 | 5. svibnja | 5. lipnja |
| Izrada odgovarajuće dokumentacije i procedura | Kontinuirana izrada odgovarajuće dokumentacije i procedura | 100 | 20. ožujka | 2. srpnja |
| Drugi seminar | Pisano izvješće o provedbi integracijskih procesa na hrvatskim i inozemnim sveučilištima – komparativni prikaz | 3 | 14. lipnja | 16. lipnja |
| Izrada polugodišnjeg izvješća | Polugodišnji izvještaj za NZZ | 7 | 30. kolovoza | 7. rujna |
| Rad na strateškim dokumentima sustava za praćenje integracijskih procesa | Razmjena metodologija za definiranje provedbe i ciljeva praćenja integracijskih procesa. Izrada programa rada Ureda. | 75 | 2. srpnja | 15. listopada |
| Nabava opreme Ureda sredstvima projekta | Opremanje Ureda | 5 | 15. listopada | 20. listopada |
| Izrada i održavanje web portala | Izrada web portala | 150 | 2. svibnja | 2. listopada |
| Edukacija osoblja | Kontinuirana edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja uključenog u integracijske procese | 10 | 20. listopada | 2. studenoga |
| Treći seminar | Pisano izvješće o rezultatima uspostave financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava praćenja integracijskih procesa na hrvatskim sveučilištima | 3 | 5. studenoga | 7. studenoga |
| Priprema javnih prezentacija | Prezentacije kojima će se projekt popularizirati i predstaviti javnosti | 15 | 9. studenoga | 24. studenoga |
| Preporuke institucijama visokog obrazovanja za strateško planiranje i provedbu integracijskih procesa | Preporuke institucijama visokog obrazovanja za strateško planiranje i provedbu integracijskih procesa | 20 | 26. studenoga | 15. prosinca |
| Četvrti seminar | Predlaganje optimalnih modela hrvatskim sveučilištima te izrada hodograma potrebnih promjena na razini sveučilišnih akata i na razini pravnog sustava RH | 3 | 10. siječnja | 12. siječnja |
| Edukacija osoblja | Radionice za nastavno i nenastavno osoblje | 4 | 14. siječnja | 17. siječnja |
| Prezentacija rezultata projekta | Predstavljanje konačnih rezultata projekta | 2 | 21. siječnja | 22. siječnja |
| Evaluacija rezultata projekta | Evaluacija postignutoga | 15 | 10. siječnja | 25. siječnja |
| Završni izvještaj | Završni izvještaj za NZZ | 20 | 11. siječnja | 31. siječnja |